## Planificacion
Mín. de Fecha de inicio |  | Fase
Posición | Hito o actividad | 04 Transicion | 03 Construccion | 02 Elaboracion | 01 Inicio
11 | Implementacion | 2020-10-04
10 | Pruebas de QA |  | 2020-09-27
9 | Creacion de reportes |  | 2020-09-27
8 | Implementacion de cambios y pruebas de QA |  | 2020-09-27
7 | Pruebas y retroalimentacion |  | 2020-09-20
6 | Programacion de funcionalidad a los prototipos aprobados |  | 2020-09-20
5 | Creacion de prototipos y UX |  | 2020-09-13
4 | Creacion de diagramas de casos de uso y documentacion |  |  | 2020-09-07
3 | Alcance de los requerimientos |  |  | 2020-09-07
2 | Analisis de requerimientos |  |  | 2020-08-23
1 | Revision de los requetimientos |  |  |  | 2020-08-15

## Seguimiento de proyecto
Cree un seguimiento de proyecto en esta hoja de cálculo. El título de esta hoja de cálculo se encuentra en la celda B1. Para obtener información sobre cómo usar esta hoja de cálculo, incluidas las instrucciones para lectores de pantalla, vea la hoja de cálculo Información. | Control de nomina Consulting S.A
La fecha de inicio se puede especificar de forma manual en la celda D2, o bien puede usar la fórmula de ejemplo de la plantilla para encontrar la fecha anterior en la columna Hito de la tabla Hito siguiente. |  | Fecha de inicio: | 2020-08-15
La fecha de finalización se puede especificar de forma manual en la celda D3, o bien puede usar la fórmula de ejemplo de la plantilla para encontrar la fecha posterior en la columna Hito de la tabla Hito siguiente. |  | Fecha de finalización: | 2020-10-10
La información sobre las columnas de la tabla Hito se encuentra en las celdas B4 a G4. | Escriba un conjunto secuencial de números en la columna siguiente. | Escriba la fecha de inicio del hito o la actividad en la columna siguiente. | Escriba la fecha de finalización del hito o actividad en la columna siguiente. | Escriba la descripción del hito o actividad en la columna siguiente. Esta descripción aparecerá en el gráfico del proyecto. | Calculado automáticamente. Los datos siguientes, debajo de esta columna, se usan para representar en los gráficos los hitos y las actividades. | Calculado automáticamente. Duración de cada tarea
Los encabezados de la tabla se encuentran en las celdas de B5 a G5. Hay dos columnas ocultas: Las columnas “Inicio el día” y “Duración de la tarea” en las celdas F5 y G5 se calculan automáticamente y se usan para crear el diagrama de Gantt en la hoja de cálculo Diagrama de Gantt. Los datos de ejemplo se encuentran en las celdas B6 a E21. La siguiente instrucción se encuentra en la celda A22. | Posición | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Hito o actividad | Inicio el día | Duración de la tarea | Fase
| 1 | 2020-08-15 | 2020-08-22 | Revision de los requetimientos | 0 | 8 | 01 Inicio
| 2 | 2020-08-23 | 2020-09-06 | Analisis de requerimientos | 8 | 15 | 02 Elaboracion
| 3 | 2020-09-07 | 2020-09-12 | Alcance de los requerimientos | 23 | 6 | 02 Elaboracion
| 4 | 2020-09-07 | 2020-09-12 | Creacion de diagramas de casos de uso y documentacion | 23 | 6 | 02 Elaboracion
| 5 | 2020-09-13 | 2020-09-19 | Creacion de prototipos y UX | 29 | 7 | 03 Construccion
| 6 | 2020-09-20 | 2020-09-26 | Programacion de funcionalidad a los prototipos aprobados | 36 | 7 | 03 Construccion
| 7 | 2020-09-20 | 2020-09-26 | Pruebas y retroalimentacion | 36 | 7 | 03 Construccion
| 8 | 2020-09-27 | 2020-10-03 | Implementacion de cambios y pruebas de QA | 43 | 7 | 03 Construccion
| 9 | 2020-09-27 | 2020-10-03 | Creacion de reportes | 43 | 7 | 03 Construccion
| 10 | 2020-09-27 | 2020-10-03 | Pruebas de QA | 43 | 7 | 03 Construccion
| 11 | 2020-10-04 | 2020-10-10 | Implementacion | 50 | 7 | 04 Transicion
Formulas:
Fecha de inicio = [Fecha de finalización, row above]+1
Fecha de finalización = Hitos[[#This Row],[Fecha de inicio]]+14

## Datos de gráf. dinám. (ocultos) (hidden)
El título de esta hoja de cálculo se encuentra en la celda B1. | Datos de gráfico dinámicos
El encabezado del incremento de desplazamiento horizontal se encuentra en la celda B2. Para incrementar los datos de forma manual, escriba un nuevo valor en la celda B3. La página de desplazamiento se actualiza automáticamente cuando la barra de desplazamiento avanza o retrocede una página en la hoja de cálculo Diagrama de Gantt. | incremento de desplazamiento horizontal
El valor de desplazamiento del diagrama de Gantt que se actualiza automáticamente se encuentra en la celda B3. | 2
El título de la tabla se encuentra en la celda B4. | Tabla de datos dinámicos
Los encabezados de la tabla se encuentran en las celdas de B5 a E5. Hay una nota en la celda F5. En esta tabla, se representarán hasta 5 hitos a la vez. No modifique ni elimine esta hoja de cálculo ni sus contenidos. | hito | fecha | Inicio el día | duración | <-- Se representarán hasta 5 hitos a la vez.
| Alcance de los requerimientos | 2020-09-07 | 23 | 6
| Creacion de diagramas de casos de uso y documentacion | 2020-09-07 | 23 | 6
| Pruebas y retroalimentacion | 2020-09-20 | 36 | 7
| Implementacion de cambios y pruebas de QA | 2020-09-27 | 43 | 7
| Creacion de reportes | 2020-09-27 | 43 | 7